- CONTRACT  DE  LUCRARI

- (inclusiv proiectare, verificare si asistență tehnică )

nr. _________ / _____________

Executia lucrarilor pentru instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”

# Preambul

Temei legal: încheiat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare., s-a încheiat prezentul contract de lucrari (inclusiv proiectare, verificare tehnica și asistență tehnică),

între:

MUNICIPIUL PLOIESTI, cu sediul in Ploiesti, Piata Eroilor Nr.1A, telefon: 0244-516699, fax: 0244-510736, cod fiscal: 2844855, cont ........................... deschis la Trezoreria Ploiesti, reprezentat prin, Andrei Liviu VOLOSEVICI, în calitate de Achizitor, pe de o parte

şi

……............................……….  cu sediul in …………….........................…, telefon/fax …………………, număr de înmatriculare la Registrul Comertului ………,  cod fiscal ……………  cont ………............................. deschis la Trezoreria ……............., reprezentata prin ………………….., ..................... (functia), în calitate de Executant, pe de altă parte.

# Definiţii

2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

      - Achizitor şi Executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil Executantului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde Executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;

      - an - 365 zile.

      - conflict de interese - înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea Executantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Achizitorului sau interesului public general al proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul Executantului.

      - despăgubire generală - suma, neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de execuţie lucrări de către cealaltă parte.

      - penalitate contractuală - despăgubirea stabilită în prezentul contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

      - proiectul - proiectul (documentaţia) în legătură cu care sunt executate lucrările în conformitate cu prevederile din prezentul contract;

      - termene limită - perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare;

      - garanţia de bună execuţie - suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

      - Perioadă de garanție acordată lucrărilor – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale stabilită în prezentul contract și în cadrul căreia Executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării caietului de sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, etc. necorespunzătoare;

      - diriginte de şantier - persoana desemnată de către Achizitor să acţioneze ca Diriginte de Şantier în scopurile contractului.

      - personalul Achizitorului - Dirigintele de Şantier şi tot restul personalului, forţa de muncă şi alţi angajaţi ai Dirigintelui sau ai Achizitorului şi oricare alt personal notificat Executantului, de către Achizitor, ca personal al Achizitorului.

      - personalul Executantului - Întregul personal pe care Executantul îl foloseşte pe Şantier, care poate include personalul, forţa de muncă, alţi angajaţi ai Executantului, ai tuturor subcontractanţilor nominalizaţi şi orice alt personal care asistă Executantul la execuţia lucrărilor, cat si la prestarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.

      - subcontractant - persoană numită în contract subcontractant, sau orice persoană desemnată ca Subcontractant pentru o parte de lucrări şi succesorii legali ai acestor persoane.

      - situaţie de lucrări - document în cadrul căruia se determină stadiul de execuție al lucrării/lucrărilor și care însoțesc facturile, procese-verbale de recepție sau alte documente care atestă stadiul de realizare al lucrării/lucrărilor, transmis de Executant către diriginetele de şantier

      - utilajele Executantului - toate aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea necesare pentru execuţia şi terminarea lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni.

      - lucrări - toate lucrările care sunt necesare pentru executarea obligaţiilor contractului din partea Executantului.

      - proiectant – proiectantul Lucrărilor, care fac obiectul prezentului contract. În înțelesul prezentului contract, proiectantul își asumă răspunderea numai cu privire la elaborarea proiectului.

      - Grafic de execuţie şi plăţi – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul prezentului contract de achiziție publică de lucrări, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante, în forma acceptată de către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în propunerea tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului contract, așa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul ședințelor de lucru. Ultima versiune aprobată a graficului de execuţie şi de plăţi înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui grafic de execuţie şi de plăţi acceptat de către părți.

      - Grafic de execuţie şi plăţi – documentul referitor la planificarea activităților care fac obiectul prezentului contract de achiziție publică de proiectarea, asistenta tehnica si lucrări, cu precizarea termenelor pentru fazele determinante, în forma acceptată de către Achizitor, respectiv astfel cum este acesta inclus în propunerea tehnică și actualizat pe parcursul derulării prezentului contract, așa cum este acceptat de către Achizitor în cadrul ședințelor de lucru. Ultima versiune aprobată a graficului de execuţie şi de plăţi înlocuiește versiunile anterioare și este asimilat unui grafic de execuţie şi de plăţi acceptat de către părți.

      - Caiet de sarcini elaborat de Achizitor - care include obiectivele, sarcinile şi specificaţiile, caracteristicile lucrărilor descrise în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesităţii Achizitorului, menţionând, după caz, metodele şi resursele care urmează să fie utilizate de către Executant şi/sau lucrările care trebuie executate, finalizate și predate de către Executant, inclusiv nivelurile de calitate, performanță, protecție a mediului, sănătate publică sau siguranță și altele asemenea, precum și cerințe aplicabile contractantului în ceea ce privește informațiile și documentele care trebuie puse la dispoziția Achizitorului;

      - Ordin de începere a prestarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica – documentul care atestă momentul începerii prestarii serviciilor de proiectare si asistenta tehnica.

      - Ordin de începere a lucrărilor – documentul care atestă momentul începerii execuției lucrărilor și prin care Achizitorul înștiințează Executantul și, după caz, dirigintele de șantier că execuția lucrărilor poate începe. Data prevăzută pentru începerea lucrărilor se consideră data de începere a execuției și este data de la care se calculează durata de execuție;

      - Recepţia lucrărilor - activitate realizată cu participarea Achizitorului, Executantului precum și a altor părți interesate și componentă a sistemului calităţii în construcţii prin care se certifică finalizarea Lucrărilor executate în conformitate cu documentele contractului (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară), inclusiv modificări ale acestora, dacă este cazul. Recepţia lucrărilor de construcţii se realizează în două etape, potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel:

i. Recepţie la terminarea lucrărilor – recepția efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect de investiție/obiectiv de investiție, astfel cum este identificat în prezentul contract,

ii. Recepţie finală - recepția efectuată după expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

      - Diverse și neprevăzute - cheltuielile incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții; utilizarea sumelor aferente acestora se realizează, în funcție de necesități. Cheltuielile diverse şi neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției contractului.

      - Durata contractului – intervalul de timp în care prezentul contract operează valabil între părți, potrivit Legii, ofertei și documentației procedurii de achiziție, de la data intrării în vigoare a contractului și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. Durata contractului este mai mare decât durata reală de execuție a lucrărilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata contractului cuprinde și intervalele de timp în care execuția Lucrărilor este sistată sau prelungită. Durata de execuție a lucrărilor nu poate depăși, ca termen, limita termenului la care expiră durata contractului.

# Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

- Clauze obligatorii

# Obiectul principal al contractului

4.1 Executantul se obligă sa presteze serviciile si sa execute lucrarile pentru obiectivul de investitii: Instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, in  perioada  prevazuta  la  art. 7.2 si în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, dupa cum urmeaza:

a) să presteze servicii de proiectare, verificare și să asigure servicii de asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor;

b) să execute, să finalizeze și să întrețină în perioada de garanție lucrările pentru “instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”.

4.2 Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile si lucrarile prevazute la art. 4.1, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie.

# Preţul contractului

5.1 Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Executantului de catre Achizitor, este de ...................... lei, la care se adaugă TVA în valoare de.......... lei , din care:

-  .......................lei fără TVA contravaloare servicii de proiectare, verificare și asistentă tehnică pe parcursul execuției lucrărilor, prevazute la art.4.1, lit. a);

- .......................... lei fără TVA contravaloare lucrări prevăzute la art.4.1, lit.b), la care se adaugă TVA.

5.2. La valoarea prevăzută la art. 5.1. se pot adauga cheltuieli „Diverse şi neprevăzute” conform devizului general şi numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Anexa 6 la H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnic-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate de fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

# Durata contractului

6.1 Prezentul contract produce efecte de la data înregistrării la Achizitor, după semnarea acestuia de către ambele parți, până la data efectuării recepției finale, fără obiecțiuni, a lucrărilor executate.

# Executarea contractului

7.1 Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție, în termenul legal de la data semnării contractului.

7.2 Termenul total de prestare a serviciilor și de execuție a lucrărilor este de  30 zile, eșalonat după cum urmează:

a) - Servicii de elaborare a documentației de proiectare tehnică 10 zile de la data emiterii Ordinului de Începere;

b) - Executie lucrari – 20 zile de la data emiterii Ordinului de Începere a lucrarilor,

c)  - Serviciile de verificare si asistență tehnică – se acordă pe toată durata derulării contractului.

# Documentele contractului

8.1 Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini, inclusiv clarificarile si/sau masurile de remediere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice si financiare;

- Oferta, respectiv Propunerea tehnică și Propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare;

- Graficul de proiectare si execuție a lucrărilor;

- Dovada constituirii garanției de buna executie a contractului;

- Alte anexe, după caz (acordul de asociere, contracte de subcontractare, angajamentul ferm privind susţinerea de către un terţ prezentat de ofertantul declarat câştigător, etc.);

- Acte adiționale, dacă există.

# Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului.

9.2 Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului.

9.3 Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

# Obligaţiile principale ale Executantului

10.1 (1) Executantul se obliga sa efectueze serviciile de elaborare a documentatiei tehnice prevazute in Caietul de Sarcini pentru lucrările care fac obiectul contractului în conformitate cu legislaţia, reglementările şi normativele tehnice în vigoare pentru acest tip de servicii, cât și să asigure serviciile de verificare si asistență tehnică pe parcursul execuției lucrărilor

(2) În elaborarea documentației de proiectare, executantul va respecta prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.

(3) Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute în caietul de sarcini și propunerea tehnică în vederea realizării obiectivului de investitii Instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, la standardele şi/sau performanţele în vigoare.

10.2 În cazul în care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare si nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini,  prevaleaza prevederile caietului de sarcini, respectiv întreaga documentație pusă la dispoziția ofertantului (documentația tehnico-economică, cuprinzând piese scrise, piese desenate, caiete de sarcini, fise tehnice și liste de cantități).

## Proiectare, verificare si asistenta tehnica

10.3.1 Executantul va răspunde de activitățile de proiectare aferente Lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către personal calificat, ingineri sau alţii asemenea, care corespund cerinţelor Achizitorului şi prevederilor legale referitoare la exercitarea acestei profesii. Cu excepţia altor prevederi ale Contractului, Executantul va prezenta Achizitorului, numele şi detaliile relevante ale personalului calificat, Subcontractanţilor propuşi în conformitate cu prevederile legislației achizițiilor, inclusiv referinţele acestora.

10.3.2 Executantul va garanta că el, proiectanţii săi şi Subcontractanţii au experienţa şi capacitatea necesară pentru proiectare. Executantul îşi va asuma răspunderea privind disponibilitatea proiectanţilor de a participa la discuţii cu Achizitorul, în masura convocării cu cel puţin 2 zile lucrătoare în prealabil, pentru chestiuni de derulare curentă a proiectării sau execuţiei, si imediat în situatii de urgență.

10.3.3 În cazul în care există observații sau apar neconformitati evidențiate sau sunt constatate de catre alte institutii emitente de avize/autorizatii/acorduri, remedierile documentatiilor intră în atribuțiile prestatorului și se vor soluționa de către acesta în maxim 3 zile de la notificarea achizitorului.

10.3.4 Executantul este singur și deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel că niciun fel de cereri de modificare a preţului, generate de îndreptarea erorilor de proiectare pe parcursul executării lucrărilor necesare pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise.

10.3.5 Executantul va preda Achizitorului Documentaţia Tehnică, astfel cum a fost solicitată prin Caietul de Sarcini, documentație care va fi verificată de către Achizitor, conform legislației în vigoare.

10.3.6 Executantul răspunde de îndeplinirea următoarelor obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

- precizarea prin proiect a categoriei de importanta a construcţiei;

- asigurarea prin proiecte si detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;

- elaborarea documentaţiei tehnico-economice, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, exploatarea, intretinerea si reparaţiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea in timp a construcţiilor;

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor si participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea;

- stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in execuţie, din vina proiectantului, la construcţiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor, precum si urmarirea aplicarii pe şantier a soluţiilor adoptate, dupa insusirea acestora de către specialisti verificatori de proiecte atestati;

- participarea la întocmirea cărtii tehnice a construcţiei și la recepţia lucrărilor executate.

- asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuţiei;

- asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la terminarea lucrărilor.

10.3.7  Executantul se obliga sa elaboreze documentatiile tehnice iar la data solicitarii receptiei la terminarea lucrarilor, executantul are obligatia predarii Cartii Tehnice aferenta lucrarilor executate (procese verbale de lucrari ascunse, fise tehnice, procese verbale de control in faze determinante).

10.3.8 Termenul de elaborare a documentatiilor se calculeaza pana la data predarii catre achizitor a tuturor documentatiilor care fac obiectul serviciilor de proiectare.

10.3.9 (1) Executantul are obligatia ca, prin proiectantul lucrarilor, sa asigure asistenta tehnica pe intreaga perioada de executie a lucrarilor, atat la fazele principale, cât și în orice alta situație care impune prezența proiectantului ca urmare a modificării soluțiilor initiale prevăzute în proiect.

(2) Verificatorul de proiect va intocmi si prezenta referatul privind verificarea de calitate a proiectului tehnic.

## Lucrari, produse, procedee, materiale

10.4.1 Executantul este responsabil pentru inceperea execuţiei lucrărilor după emiterea ordinului de incepere de către Achizitor;

10.4.2 Executantul este responsabil pentru verificarea amplasamentului înainte de inceperea lucrărilor;

10.4.3 Executantul are obligaţia de a executa lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele, cerute de şi pentru contract.

10.4.4 Lucrările vor include orice lucrare (deşi nu este menţionată in contract) care este necesara pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei in exploatare a construcţiei;

10.4.5 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

## Conformitate cu proiectul si detaliile de  executie

10.5.1 Executantul este responsabil pentru executarea lucrărilor numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi.

10.5.2 Executantul este responsabil pentru respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerinţelor.

10.5.3 Executantul este responsabil pentru solutionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor aparute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul Achizitorului.

10.5.4  Nu se admit modificări de soluții tehnice fără acordul în scris al proiectantului și Achizitorului. Modificările de soluții tehnice solicitate de constructor vor fi consemnate într-o Nota de constatare întocmita împreuna cu dirigintele de șantier, urmând a fi analizata de Achizitor și proiectant. În urma analizei se va emite o dispoziție de șantier, cu soluția tehnica aferenta.

## Planificare activitatii

10.6.1 - Executantul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

a) Executantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție;

b) Executantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz);

c) Executantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu.

## Personalul executantului

10.7.1 Prestarea serviciilor de proiectare, verificare si asistenta tehnica, cat si execuția lucrărilor va fi asigurata de personal calificat pentru fiecare specialitate si va fi urmărita de cadre tehnice având cunoștințe de nivel superior în practicarea profesiei.

10.7.2 – (1) Executantul va prezenta personalul tehnic de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (autorizațiile /atestatele /certificatele /specializările) și contractele de muncă/colaborare conform Cerintelor din Caietul de sarcini pentru personalul tehnic de specialitate necesar pentru îndeplinirea contractului.

(2) In situatia inlocuirii unuia dintre experti, in vederea demonstrarii faptului ca expertul propus respecta cerintele stabilite de Achizitor pentru persoana pe care o inlocuieste, Executantul va prezenta documente justificative.

## Grafic de proiectare si executie

10.8.1 Executantul îşi asumă responsabilitatea ca în cazul în care, din vina sa nu se respectă graficul de proiectare si execuţie/termenul de execuție asumat la data achizitiei, să suporte toate cheltuielile suplimentare cauzate de întârziere, legate de prestarea serviciilor de proiectare, verifcare si asistenta tehnica si de terminare a lucrărilor de execuţie.

10.8.2 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, daca acesta nu concordă cu graficul general de executie al lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va transmite graficul revizuit, dar cu încadrarea în termenul de executie prevazut la art.7.2 din contract. Graficul revizuit nu il absolva pe executant de niciuna dintre indatoririle asumate prin contract.

## Operatiuni pregatitoare

10.9.1 Inainte de începerea lucrărilor propriu-zise la o anume categorie de lucrări se vor executa operațiunile pregătitoare necesare;

## Operatiuni pe santier

10.10.1 Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.10.2 Executantul are responsabilitatea de a nu permite accesul persoanelor neautorizate in santier;

## Produse, procedee, materiale

10.11.1 Executantul este responsabil pentru utilizarea in execuţia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor;

10.11.2 Executantul garantează calitatea materialelor puse în operă prin ”Certificate de conformitate” pentru principalele materiale şi ” Declaraţie de conformitate” de la furnizor. Acestea vor fi conform ofertei.

10.11.3 La lucrări Executantul trebuie sa asigure nivelul de calitate conform cerinţelor esenţiale. Se vor folosi produse, procedee şi echipamente tradiţionale, precum şi altele noi pentru care exista agremente tehnice corespunzătoare.

10.11.5 La executarea lucrărilor Executantantul poate utiliza materiale din import dacă acestea au certificat de conformitate emis de producator de utilizare în CE la lucrări corespunzatoare prevederilor proiectului tehnic.

## Remedieri

10.12.1 Executantul este responsabil pentru remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative aparute din vina sa, atât in perioada de execuţie cat şi în perioada de garanţie stabilita potrivit contractului;

10.12.2 Executantul este obligat să remedieze şi să completeze, pe toata durata de garanţie a lucrărilor, fără costuri suplimentare pentru Achizitor, în termenul  recomandat  de comisia de receptie la terminarea lucrărilor şi aprobat de către Achizitor, toate deficienţele, lipsurile şi/sau neconformităţile lucrărilor executate, în raport de lege, contract, proiect şi caietul de sarcini. Pentru remedierile efectuate, Executantul este obligat să acorde o perioadă de garanţie egală cu cea prevazută pentru întreaga lucrare, socotită de la data încheierii procesului-verbal de constatare a efectuării remedierilor şi/sau completărilor respective, în privinţa restului neafectat urmând să opereze perioada de garanţie iniţială, în condiţiile contractate.

10.12.3 Executantul este obligat  să garanteze  lucrările ce fac obiectul prezentului contract pe o durata de 24 luni, conform cerinţelor din  documentaţia de atribuire  a prezentului contract.

10.12.4 Executantul este obligat  să notifice în termen de 24 de ore Achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el în Caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului;

10.12.5 Executantul este obligat să răspundă pentru viciile ascunse, ivite în perioada de garanţie a lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pentru viciile rezultate din nerespectarea normelor de proiectare privind elaborarea detaliilor de execuţie, în vigoare la data realizării ei;

## Terenuri si drumuri

10.13.1 Executantul este responsabil pentru readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţiala, la terminarea execuţiei lucrărilor;

10.13.2 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane

10.13.3 (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi;                       (2) Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(3) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, din cauza transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

## Deseuri

10.14.1 Conform HG 856/2002 Executantul are obligația sa tina evidenta stricta a cantităților si tipurilor de deșeuri/materiale rezultate din dezafectări, valorificarea, depozitarea si circuitul acestora.

10.14.2  Executantul are obligatia de a incheia un contract de depozitare a deseurilor rezultate in timpul executiei lucrarilor si de a respecta normele de protejare a mediului cu privire la depozitarea deseurilor cu risc pentru mediul inconjurator. Costurile cu taxa de rampa se vor deconta din cheltuieli indirecte. Pentru decontarea cheltuielilor cu taxa de rampa se vor prezenta documente certificate continand cantitatile predate la rampa.

## Semnalizare rutiera

10.15.1 Executantul asigură semnalizarea rutieră a punctelor de lucru pentru siguranţa circulaţiei, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă în timpul desfăşurării lucrărilor apar accidente de circulaţie din cauza semnalizării incorecte a punctului de lucru, Executantul este direct răspunzător penal şi material conform legilor în vigoare.

## Finalizare lucrari

10.16.1 Executantul este responsabil pentru finalizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului şi remedierea oricărei deficiente de executie a lucrărilor, fara costuri suplimentare. Lucrările terminate trebuie sa corespundă scopurilor pentru care au fost executate.

10.16.2 Executantul este obligat să execute, să finalizeze, să predea lucrările care fac obiectul contractului în termenele și condițiile prevăzute în contract ori in documentele acestuia şi să remedieze deficienţele constatate în perioada de execuţie şi în perioada de garanţie a lucrărilor în conformitate cu cerinţele Achizitorului (Caietul de sarcini).

10.16.3 Executantul este obligat să participe la întocmirea cărţii tehnice aferenta lucrarilor executate (procese-verbale de lucrari ascunse, fise tehnice, procese – verbale de control in faze determinante) şi la recepţia la terminarea lucrărilor, care se va realiza numai dupa predarea Cartii Tehnice complete.

10.16.4 Lucrările nu vor fi considerate ca terminate în scopul Recepţiei înainte ca Executantul să transmită Achizitorului toate documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei, în sensul Legii.

10.16.5 Executantul este obligat să participe la recepţia la terminarea lucrărilor, precum și la recepția finală.

## Informare

10.17.1 Executantul va transmite, oricând sunt cerute de către Achizitor, detalii referitoare la măsurile şi metodele pe care Executantul le propune spre a fi adoptate pentru executarea lucrărilor;

10.17.2 Executantul va transmite, oricând sunt cerute de către Achizitor, informaţii cu privire la executarea lucrărilor precum şi rapoarte privind evoluţia execuţiei lucrărilor (subcontractanţi şi resurse in execuţia lucrărilor, grafic de proiectare si de execuţie, documente de calitate a materialelor ce urmeaza a fi puse în operă, jurnale de şantier).

10.17.3 Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate in documentele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.17.4  Executantul are obligaţia să informeze, de îndată, Achizitorul si celelalte entităţi implicate despre evenimentele privind activitatea aferenta executării prezentului contract şi să ţină evidenţa acestora. În acest sens, Executantul trebuie să notifice Achizitorului data începerii efective a lucrărilor;

10.17.5 Executantul este responsabil pentru convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora.

## Protectia mediului

10.18.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului inconjurător (atât pe şantier cât şi în vecinătatea acestuia) şi pentru limitarea daunelor sau afectării populaţiei si a proprietatilor ca urmare a poluarii, zgomotului si a altor consecinte ale actlvitatii sale.

10.18.3 Executantul are obligația de a respecta, pe lângă prevederile caietului de sarcini, si indicațiile producătorilor/furnizorilor de materiale folosite, in ceea ce privește protecția mediului.

10.18.4 Executantul este responsabil a se asigura că pe toată perioada de execuție a activităților pe șantier ia toate măsurile necesare pentru a împiedica o eventuală poluare a mediului înconjurător.

## Asigurarea calitatii

10.19.1 Executantul este responsabil pentru asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi;

10.19.2 Executantul poate să propună conducerii Achizitorului măsuri pentru perfecţionarea si eficientizarea activităţii aferente executării prezentului contract.

10.19.3 Pe parcursul execuției va fi respectat programul de control al calității lucrărilor, care precizează fazele determinante la care vor fi convocați din timp toti factorii implicati;

10.19.4 Executantul este responsabil pentru  stabilirea raspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - in conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale in vigoare;

## Raspunderea in privinta actelor de control

10.20.1 Executantul este responsabil pentru aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrărilor de constructii;

10.20.2  Executantul raspunde pentru toate deficientele constatate de catre organele Curtii de Conturi cu ocazia controlului activitatii Achizitorului si care sunt cauzate din culpa Executantului si se obliga la indeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control incheiate, in termenele prevazute.

10.20.3 Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), sau cele legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

10.20.4 Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.

## Dispozitii Achizitor

10.21.1 Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract, referitoare la lucrare.

10.21.2 Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor.

10.21.3 În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

## SSM

10.22.1 Executantul este deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță.

10.22.2 (1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii personalului propriu.

(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe santier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor.

(3) În situaţia producerii unui accident, Executantul va transmite, urgent, Achizitorului detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii. Accidentele de munca se comunica, cerceteaza si inregistreaza de catre Executantul la care este angajata victima.

(4) Executantul va asigura coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe perioada executării lucrărilor si intervenţiilor ulterioare.

10.22.3 Pe toata durata realizarii lucrarii, Executantul trebuie sa respecte obligaţiile generale ce ii revin în conformitate cu prevederile din legislaţia nationala.

## Factura

10.23.1  Executantul se obliga sa emita factura cel tarziu pana in cea de a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-a executat lucrarea (conform art. 319 alin. 16, Cod Fiscal) cu respectarea prevederilor art. 18 din contract.

# Obligaţiile principale ale Achizitorului

11.1  Achizitorul se obligă să plătească Executantului preţul convenit pentru serviciile prestate si lucrarile executate obiectivul de investitii Instalatia exterioara de alimentare cu apa pentru consum menajer si instalatia exterioara de canalizare menajera a constructiei cu destinatie Sala de educatie fizica scolara la Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, în condițiile și termenele prevăzute în contract și în documentele acestuia.

11.2  Autoritatea Contractantă va desemna, pentru lucrările ce fac obiectul prezentului contract un diriginte de șantier. Acesta lucrează independent si reprezintă Autoritatea Contractantă în legătură cu aspectele tehnice ale Contractului

11.3 Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 3 zile lucratoare de la notificarea scrisa a Executantului, urmand a informa imediat Executantul in privinta aprobarii sau, dupa caz, a respingerii acestor lucrari.

11.4 (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, amplasamentul lucrării;

(2) Inainte de elaborarea ofertei, operatorii economici au dreptul (nu si obligatia) de a vizita amplasamentul obiectivului de investitii ce face obiectul acesteia, cu scopul de a evalua pe proprie raspundere, cheltuiala si riscurile, toti factorii necesari a fi luati in vedere la pregatirea ofertei de executie de lucrari.

(3)Vizitarea amplasamentului se va efectua in prezenta unui reprezentant al autoritatii contractante, in acest sens se va instiinta in scris autoritatea/entitatea contractanta, cu cel putin doua zile lucratoare inainte de realizarea respectivei vizite.

11.5 Achizitorul va emite Ordine de Începere pentru fiecare faza.

11.6 Achizitorul are obligaţia de a verifica şi a cere completări, dacă este necesar, la situaţiile de lucrări prezentate de către Executant.

11.7 În perioada de garanţie anunţă pe Executant în vederea remedierii defectelor sau degradărilor apărute la lucrări, din vina Executantului.

# Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 (1) În cazul în care prestatorul nu își îndeplinește la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit de a calcula și încasa, cu titlu de penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% din valoarea aferentă parții neexecutate din contract, pentru fiecare zi de întarziere.

(2) În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut de art. 18, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuată, pentru fiecare zi de intarziere.

12.2 (1) În cazul în care cota procentuală prevazuta la art 12.1 este mai mică decât valoarea cotei procentuale minime stabilită în funcție de rata dobânzii de referintă a B.N.R. la data calculării penalităților , atunci se va aplica procentul minim raportat la dobânda de referintă a B.N.R., în conformitate cu prevederile art.3 alin. (2)1 din OUG nr.13/2011.

(2) În cazul aparitiei unor motive neimputabile Achizitorului din care rezulta imposibilitatea obiectivă de a onora facturile în termenul prevazut la art. 18.1, acesta va notifica Executantului situația intervenită, parțile având posibilitatea de a încheia un act aditional prin care să prelungească perioada de 30 de zile.

12.3 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

12.4 - Pact comisoriu

(1) In caz de neexecutare, executare necorespunzatoare a obligatiilor contractuale principale (art.10) de catre Executant, precum si al intarzierii in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 zile de la data scadentei, Achizitorul are dreptul de a considera contractul reziliat de plin drept, fără intervenția instanței de judecată. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificată de catre Achizitor Executantului și numai dacă Executantul nu a remediat respectiva încălcare înauntrul termenului indicat în notificare

(2) În cazurile de neexecutare, executare necorespunzatoare ori întarziere in indeplinirea obligatiilor o perioada mai mare de 20 de zile, Executantul datorează daune compensatorii, care se determina astfel:

- pentru neexecutarea totală a obligațiilor asumate și/sau care ii revin, Executantul are obligația de a plăti Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 20% din pretul total, fara TVA, al contractului;

-  în cazul în care executarea este numai parțială și este corespunzatoare, daunele reprezintă 15% din valoarea lucrărilor neexecutate la care se adaugă, daca este cazul, și penalități de întarziere calculate de la data scadenței obligației neîndeplinite până la data la care a intervenit rezilierea. Daca nu se poate stabili proporția lucrărilor neexecutate, Executantul datorează Achizitorului daune compensatorii în cuantum de 10% din prețul total, fără TVA, al contractului;

- în cazul în care executarea este parțială și, totodată, necorespunzătoare, Executantul datorează Achizitorului, cu titlu de daune compensatorii, o sumă în cuantum de 15% din valoarea totală, fără TVA, a contractului, la care se adaugă, dacă este cazul, și penalități de întarziere calculate de la data scadenței obligației neîndeplinite până la data la care a intervenit rezilierea.

12.5 (1) În caz de neexecutare, executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale principale (art.11) de către Achizitor, precum și al întârzierii în îndeplinirea obligațiilor o perioadă mai mare de 20 zile de la data scadenței, Executantul are dreptul de a considera contractul desființat de plin drept, fără intervenția instantei de judecată. Rezilierea operează de drept după expirarea perioadei de remediere a încălcării contractuale, notificată de catre Executant Achizitorului și numai dacă Achizitorul nu a remediat respectiva încalcare înăuntrul termenului indicat în notificare ori, deși respectiva remediere s-a produs, aceasta nu mai poate asigura îndeplinirea obiectului contractului.

(2) În caz de reziliere a contractului din culpa sa, Achizitorul datorează Executantului, cu titlu de daune compensatorii o sumă egală cu 10% din valoarea contractului, fără TVA.

12.6 Daunele prevazute la art.12.1 – art.12.4 se vor scădea, în principal, din obligațiile de plată scadente pe care Achizitorul le are față de Executant și/sau vor fi acoperite prin executarea garanției de bună execuție și a politei de asigurare (daca acestea nu sunt îndestulatoare, Achizitorul va proceda în conformitate cu dispozitiile art.27).

- Clauze specifice

# Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 – (1)  - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 10% din valoarea, fara TVA, a contractului, pentru perioada de derulare a contractului.

(2) - Garantia de buna executie se constituie de catre executant in scopul asigurarii achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3)  - Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor in executarea prezentului contract, inclusiv in cazul rezilierii contractului din motive imputabile executantului, precum si in cazul prejudiciilor produse in realizarea obiectului contractului, din vina executantului ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, executantul este obligat sa-l despagubesca pe achizitor integral si intocmai.

(4) Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie in conformitate cu prevederile art.154 alin.4 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va specifica modalitatea pentru care opteaza in cadrul Declaratiei privind modul de constituire a garantiei de buna executie. (sectiunea formulare);

(5) Dovada constituirii garantiei de buna executie se va face in termen de maxim 5 zile lucratoare acest termen putând fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică de la data semnarii si inregistrarii la achizitor a contractului, in conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3) din H.G. nr. 395/2016

(6) In cazul neindeplinirii obligatiei prevazute la alineatele precedente achizitorul are dreptul de a aplica sanctiunea instituita de art.15.4

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului  în limita prejudiciului creat,  in cazul in care executantul nu îşi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.3  - 70% din valoarea garanţiei de buna execuţie, în termen de 14 zile de la data incheierii Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă achizitorul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie;

- restul de 30% din valoarea garanţiei de bună execuţie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza Procesului verbal de recepţie finală, dacă achizitorul nu a formulat până la acea dată nicio reclamaţie de executare a garanţiei de bună execuţie.

# Începerea, prestarea şi execuţia lucrărilor

14.1 Executantul are obligaţia de a începe executia lucrărilor in termen de cel mult 5 zile de la primirea ordinului emis în acest sens de catre Achizitor.

14.2 Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

14.3 Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier și/sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

14.5 (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(3) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

14.6 (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie și să aibă ca documente însoțitoare documentele emise în conformitate cu H.G. 622/2004 (republicată) privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

14.7 (1) Executantul va prezenta Dirigintelui de Şantier o situaţie de lucrări, în două exemplare, în care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se consideră îndreptăţit.

(2) Decontul va conţine: situaţie de lucrări, ataşamente, documentaţie foto despre evoluţia lucrărilor în format electronic cu menţionarea datei şi orei efectuării acestora.

(3) Situaţiile de lucrări vor avea ca bază ataşamentul lucrărilor real executate, respectiv copii ale proceselor-verbale de lucrări ascunse şi de recepţie calitativă al lucrărilor propuse spre decontare, rezultatele testelor, proces-verbal faze determinante.

# Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea/suspendarea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire/suspendare a duratei de execuţie la care

Executantul are dreptul; si / sau, daca este cazul

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului, cu incadrarea in fondurile alocate realizarii acestui proiect.

# Finalizarea lucrărilor

16.1 (1) Ansamblul serviciilor prestate si lucrărilor executate sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de prestare si execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii ordinului de începere.

(2) In cazul nerespectarii graficului de prestare si executie se aplica sanctiunea prevazuta de art.12.1 sau, dupa caz, cea prevazuta de art.12.4.

16.2 – Achizitorul, prin reprezentantii sai imputerniciti, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu specificatiile tehnice si prevederile din propunerea tehnică şi din Caietul de sarcini.

(1) Toate documentațiile întocmite de către Prestator, se vor preda Achizitorului cu proces verbal de predare – primire.

(2) Toate documentațiile întocmite de către Prestator, se vor verifica de Achizitor, iar în cazul în care, în urma verificării cantitative și calitative, se constată deficiențe sau neclarități în cadrul documentației predate, Prestatorul are obligația de a le rectifica în termen de 5 zile lucrătoare, fără costuri suplimentare.

(3) Procesul verbal de receptie se va incheia ulterior parcurgerii procedurii prevăzută la alin. (2).

16.3 (1) Proiectantul trebuie sa asigure asistenta tehnică permanentă, pe toată durata de executare a lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor. Activitățile menționate mai sus vor fi realizate atât la sediul proiectantului, la sediul autorității contractante cat și pe șantier/amplasamentul realizării investiției.

(2) Daca verificatorii de proiecte atesatati, în urma verificării documentațiilor întocmesc, semnează și stampilează referatul de verificare, fără observații, cu privire la respectarea reglementarilor tehnice și asigurarea cerințelor fundamentale aplicabile, documentația se va recepționa și se va încheia proces verbal de receptie.

16.4 – (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a fi convocată comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca din nou comisia de recepţie.

16.5 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţiile tehnice şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.6 Procesul-verbal de Recepţie Finală semnat de către Achizitor va fi singurul document considerat a certifica Recepţia Finală a Lucrărilor.

# Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 Garantia acordată lucrărilor va fi 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

17.2 (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, in termen de maxim 10 zile de la data comunicarii dispozitiei.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de utilaje sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de catre Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 In cazul în care Executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

# Modalităţi de plată

18.1- (1) Executantul va emite factura dupa receptia la terminarea lucrarilor. Plata serviciilor efectuate se va face în termen de maxim 30 zile de la data acceptarii facturii.

18.2 Documentele justificative in baza carora se va efectua plata  :

- Factura fiscala întocmita in conformitate cu prevederile legale si cu cerintele din contract.

- Procese verbale de receptie a documentatiilor tehnice

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrarilor / final semnat de parți.

- Alte documente obligatorii prevazute in prezentul contract.

18.5 Plata execuției lucrărilor efectuate se va face in termen de maxim 30 de zile de la data primirii facturii, astfel încât sa fie respectate prevederile art. 6 alin.(1) din Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea obligațiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesioniști si intre aceștia si autoritățile contractante.

18.6 Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere si de scadenta ale facturii respective. Facturile vor fi transmise, in original, la adresa specificata de autoritatea contractanta

# Ajustarea  preţului contractului

## Pentru lucrările executate, plătile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.1 - Pretul contractului nu se ajusteaza, cu urmatoarele exceptii:

Pretul contractului nu se ajusteaza, cu exceptia situatiei prevazute de art.222² din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

# Amendamente

21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, conform legii.

21.2 Adiționarea nu va privi acele clauze a caror modificare ulterioară a fost interzisă de parți prin prezentul contract.

21.3 Achizitorul nu va fi implicat în niciun fel în disputele de orice natură dintre asociați, în legatură cu executarea contractului (clauza este valabila exclusiv pentru situatia in care Executantul este reprezentat de o asociere).

# Subcontractanţi

22.1 Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2 (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

(4)Executantul va fi responsabil de acţiunile, abaterile şi neglijenţa Subcontractanţilor săi, inclusiv ale subcontractanţilor acestora de orice nivel, ale agenţilor sau angajaţilor lor, ca şi cum ar fi acţiunile, abaterile sau neglijenţa Executantului, ale agenţilor sau angajaţilor săi. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării unei părţi din Contract sau a Subcontractantului pentru executarea oricărei părţi a Contractului nu-l va exonera pe Executant de nicio obligaţie care îi revine potrivit prevederilor Contractului, si / sau legii.

22.4 (1) Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.

(2) Dacă un Subcontractant nu îşi îndeplineşte obligaţiile sale sau le îndeplineşte în mod defectuos, Achizitorul poate solicita Executantului să-l înlăture pe Subcontractant de pe Şantier şi să asigure un Subcontractant cu calificări şi experienţă adecvate ca înlocuitor.

22.5 Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului, cu conditia ca nominalizarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a contractului, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile și completările ulterioare.

22.6 Pe parcursul derularii contractului, Executantul are dreptul de a inlocui subcontractantii, sau de a introduce noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in conditiile in care lucrarile/serviciile ce urmeaza a fi subcontractate au fost prevazute in oferta fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora;

c) renuntarea/retragera subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

22.7 Noii subcontractanti au obligatia de  prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma respectarea prevederilor caietului de sarcini si a propunerii tehnice depusa de catre contractant la oferta, aferenta activitatii supuse subcontractarii.

22.8 Autoritatea contractanta are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Executant și subcontractanții declarați ulterior, care sa conțină obligatoriu, cel putin urmatoarele:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor noilor subcontractanti.

22.9 Contractele prezentate conform punctului 22.8 vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexa la prezentul contract.

22.10 Autoritatea contractanta va efectua plati direct catre subcontractant/ subcontractantii care isi exprima optiunea in acest sens, printr-o instiintare, doar atunci cand prestatia acestora este confirmata prin documente ageate de toate cele trei parti, respectiv autoritatea contractanta, Executant si subcontracatant, sau de autoritatea contractanta si subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea obligatiilor asumate de subcontractant.

22.11 Subcontractantul/subcontractantii isi exprima optiunea de a fi platit/platiti direct de catre autoritatea contractanta, la momentul incheierii contractului de achizitie publica, sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publica.

22.12 Dispozitiile prevazute la art. 22.10 si art. 22.11, nu diminueaza raspunderea Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de achizitie publica.

22.13 Subcontractantul/subcontractantii au obligatia elaborarii planului/planurilor proprii de securitate si sanatate in munca in cel mult 30 de zile de la data incheierii contractului cu Executantul.

# Obligatiile tertului sustinator

23.1 In cazul in care Executantul intampina dificultati, sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale, prin implicarea directa pentru acea parte a contractului pentru care Executantul a primit susutinere din partea tertului sustinator.

23.2 Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba impotriva tertului sustinator, pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm de sustinere.

23.3 In cazul in care pe perioada derularii contractului va fi necesara interventia tertului sustinator, aceasta se va face prin Act aditional semnat intre autoritatea contractanta, tertul sustinator si Executant. Dupa incheierea Actului aditional, termenul de mobilizare a tuturor resurselor in vederea ducerii la indeplinire a contractului este de maxim 5 zile lucratoare de la data semnarii Actului aditional.

23.4 Tertul sustinator  a raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului, ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, Achizitorul avand posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.

# Cesiunea

24.1 Oricare dintre partile contractante are dreptul de a cesiona creantele nascute din prezentul contract, dar numai dupa primirea acordului scris al celeilalte parti, sub sanctiunea rezilierii contractului in conditiile prevazute de art.12.4.

24.2 Aprobarea unei cesiuni de către Achizitor nu-l va elibera pe Executant de obligaţiile care îi revin pentru partea de Contract deja executată sau partea necesionată pentru care se poate reţine Garanţia de Bună Execuţie a Executantului.

# Forţa majoră

25.1 Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

25.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3  Indeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4  Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5 Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

# Incetarea contractului

26.1 Contractul inceteaza de drept:

a) prin implinirea duratei pentru care a fost incheiat, conform art.6;

b) in cazul falimentului Executantului, conform art.12.3;

c) in caz de forta majora conform art.25.5;

d) in caz de reziliere a contractului, in situatiile si conditiile prevazute in acesta.

e) prin acordul partilor, in conditiile legii.

# Soluţionarea litigiilor

27.1 Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

27.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti de la sediul  Achizitorului.

# Limba care guvernează contractul

28.1  Limba care guvernează contractul este limba română.

# Comunicari

29.1 (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

29.2 Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

# Legea aplicabilă contractului

31.1 Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie azi ................... prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,							                        Executant,

MUNICIPIUL PLOIESTI

PRIMAR,